南投縣立營北國中109學年度推動生命教育計畫

壹、計畫依據

ㄧ、本校總體課程計畫

二、本校輔導工作計畫

貳、背景分析

| 因素 | S （優勢） | W （劣勢） | O （機會點） | T （威脅點） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 理 環 境 | 1.位於中興新村花園城市內，空氣清新。 2.面臨虎山，綠地多。 3.附近生活機能便利，文化資源豐富。 4.學校鄰近觀光風景區，景色宜人。 5.學區附近為高級住宅區，生活水平高 | 1.學生學區與中興國中、草屯國中重疊。 | 1.周圍為政府未來發展高等研究園區所在。 2.觀光文化資源豐富，為發展社區本位的課程為最有利的資源。 3.學校位於國道3號中興新村交流道附近，交通便捷。 | 1.學校工程持續建置中，校園安全死角多。 2.校地有限。 | 1.發展創新有效教學，建立學校英語品格特色。 2.與社區與風景區有關單位共同合作，發展中興特色並行銷學校。 3.善用社區自然與人文資源，社區學校宏觀發展。 |
| 學 生 | 1.學生基礎程度具有一定水準，家庭多為小康，文化刺激多。 2.學生有禮貌、守規矩。 | 1.學生跨學區就讀情形普遍，差異性大。 | 1.家長社經背景高，學生素質佳，可塑性高。 | 1.學生差異性大，需要時間產生共識。 | 1.規劃多元教學及社團活動，發展學生潛能。 2.落實品格教育、生命教育、性別平等教育、法治教育等相關議題。 |

叁、需求評估

一、學生對於尊重生命的觀念，須要不斷提醒且帶領，並內化成生活經驗。

二、教師對於生命教育的推行，須由課程規劃與實踐，活動辦理來提升知能。

肆、計畫目標

ㄧ、幫助學生探索與認識生命的意義、尊重與珍惜生命的價值，

二、鼓勵學生熱愛並發展每個人獨特的生命

三、展望自己的生命與天地人之間建立美好的共融共在關係。

伍、實施期程：109年8月1日至110年7月31日止。

陸、實施主軸：

一、加強於觀念。

二、融入於課程。

三、落實於環境。

四、展現於活動。

柒、主辦處室：輔導室

協辦處室：教務處、學務處、總務處

捌、參加對象及人數：全校教職員生約356人

玖、程規劃/內容

| 項次 | 日期 | 時間 | 實施內容 | 實施方式 | 主持人 或講座 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 109.8~ 110.7 | 學期間 | 鍾愛一生一樹 | 由學生認養樹木活動，定期澆水並關心數目成長情形 | 學生 | 校園 |
| 二 | 109.8~ 110.7 | 學期間 | 品格英文 | 將生命教育議題於朝會融入品格英文 | 輔導室 | 校園 |
| 三 | 109.8~ 110.7 | 學期間 | 生命教育議題討論 | 班週會期間，請教師引導，學生就相關議題討論。 | 導師 | 各班 |
| 四 | 109.8~ 110.7 | 學期間 | 教師慶生活動 | 提供卡片及蛋糕，為本校教職員生，凝聚校園向心力。 | 人事室 輔導室 | 各班 |
| 五 | 109.8~ 110.7 | 學期間 | 推動校園學生憂鬱與自我傷害預防工作 | 1.提供相關訊息於校網，並印製書面資料供教師知能提升。 2.舉辦促進心理健康之活動，如：正向思考、衝突管理、情緒管理、以及壓力與調適。 | 各處室 | 全校 |
| 六 | 110.5 | 學期間 | 發行愛的禮券 | 配合母親節，發行愛的禮券，用行動表達對家人的愛與關心。 | 輔導室 | 班級 家庭 |
| 七 | 109.8~ 110.7 | 學期間 | 生命教育講座 | 辦理生命教育相關講座，利用經驗與故事分享的方式，提升學生的興趣並內化 | 邀請中 | 國際會議廳 |
| 八 | 110.7 | 學期間 | 成果展現 | 整理年度生命教育活動並展現 | 輔導室 | 校園 |

拾、經費概算 ：由本校相關預算支出

拾壹、成效評估：

一、促進身、心、靈的均衡發展，減少學生憂鬱量表指數。

二、提供學生回饋單，展現對於生命教育內涵的吸收。

三、辦理生命教育年度成果展，回顧生命歷程。

拾貳、本計畫陳 校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人　　　　　　　　　　會辦單位      　　　   　校長

教務處

學務處

總務處

會計室